## Synthèse
Chiffrage projet Odoo 19 — Prospect
Module | Statut | UO Brut (j) | Coefficient | UO Ajusté (j) | Justification
Paramètres généraux | Actif | 34 | 1.2 | 40.8 | Ajustement de +20% : la reprise de données et la configuration générale sont souvent sous-estimées.
Account | Actif | 5.5 | 1.15 | 6.3 | Ajustement de +15% : marge de sécurité standard en l'absence de données historiques.
Crm | Actif | 5.75 | 1.15 | 6.6 | Ajustement de +15% : marge de sécurité standard en l'absence de données historiques.
Kits Vente | Actif | 4.5 | 1.15 | 5.2 | Ajustement de +15% : marge de sécurité standard en l'absence de données historiques.
Purchase | Actif | 3 | 1.15 | 3.4 | Ajustement de +15% : marge de sécurité standard en l'absence de données historiques.
Sale | Actif | 7.5 | 1.15 | 8.6 | Ajustement de +15% : marge de sécurité standard en l'absence de données historiques.
TOTAL |  |  |  | 70.9 | Écart : +17.7% vs brut
Justification globale :
Ajustement global de +15% à +20% selon les modules. En l'absence de projets historiques comparables, les heuristiques métier standard ont été appliquées. La reprise de données depuis Excel justifie une marge supplémentaire.

## Détail par ligne
Question | Module | Type UO | Valeur (j) | Détail
Langues requises (interface / documents) | Général | uo_per_item | 1 | 2 items × 0.5j = 1.0j
Volume | Général | uo_map | 5 | "> 20 000" → 5.0j
Qualité du format source | Général | uo_map | 1 | "Fichier Excel manuel" → 1.0j
Plusieurs contacts / interlocuteurs par client ? | Général | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Volume | Général | uo_map | 1 | "100–500" → 1.0j
Qualité du format source | Général | uo_map | 1 | "Fichier Excel manuel" → 1.0j
Tarifs d'achat par fournisseur à reprendre ? | Général | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Volume | Général | uo_map | 8 | "> 15 000" → 8.0j
Qualité du format source | Général | uo_map | 1 | "Nomenclature Excel" → 1.0j
Produits avec variantes à reprendre ? | Général | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Variantes par produit | Général | uo_map | 0.5 | "< 10" → 0.5j
Images produits à importer ? | Général | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Descriptions / fiches techniques à intégrer ? | Général | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Nomenclatures (BoM) à reprendre ? | Général | uo | 2 | Fixe → 2.0j
Nombre de grilles tarifaires | Général | uo_map | 0.5 | "1 grille" → 0.5j
Volume total de lignes tarifaires | Général | uo_map | 4 | "> 10 000" → 4.0j
Conditions complexes (qté, client, période) ? | Général | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Volume | Général | uo_map | 5 | "> 10 000" → 5.0j
Besoins CRM (prospects, opportunités commerciales) ? | crm | base_module | 2 | Activation module → 2j
Nombre d'équipes commerciales | crm | uo_per_unit | 1.5 | 3 × 0.5j = 1.5j
Probabilités de closing sur les opportunités ? | crm | uo | 0.25 | Fixe → 0.25j
Création automatique de leads depuis e-mail ? | crm | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Types d'activités commerciales | crm | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Tableaux de bord ou rapports CRM spécifiques ? | crm | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Besoins Ventes (devis, commandes, facturation) ? | sale | base_module | 3 | Activation module → 3j
Produits avec variantes (couleur, taille...) ? | sale | uo_map | 1 | "Simples (1–2 attributs)" → 1.0j
Variantes par produit | sale | uo_map | 0.5 | "< 10" → 0.5j
Remises sur lignes de commande ? | sale | uo | 0.25 | Fixe → 0.25j
Suivi des marges ? | sale | uo | 0.25 | Fixe → 0.25j
Gestion des acomptes sur commande ? | sale | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Relances automatiques des factures impayées ? | sale | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Portail client (suivi commandes, factures en ligne) ? | sale | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Besoins Achats (commandes fournisseurs, réception) ? | purchase | base_module | 2 | Activation module → 2j
Plusieurs fournisseurs par produit avec tarifs ? | purchase | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Délais d'approvisionnement par fournisseur ? | purchase | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Besoins Comptabilité ? | account | base_module | 5 | Activation module → 5j
Plan comptable | account | uo_map | 0.5 | "PCG France standard" → 0.5j
Kits à la vente (produits composés vendus à l'unité sans ordre de fabrication) ? | kits_vente | base_module | 1 | Activation module → 1j
Nombre de kits distincts (ordre de grandeur) | kits_vente | uo_map | 2 | "> 200" → 2.0j
Explosion des composants sur le bon de livraison ? | kits_vente | uo_map | 1 | "Oui — les composants apparaissent individuellement sur le BL" → 1.0j
Déstockage des composants à la livraison (pas du kit lui-même) ? | kits_vente | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
|  | TOTAL | 60.25

## Risques
Module | Description | Impact (j) | Probabilité
_general | Qualité des données sources incertaine — la reprise depuis Excel peut révéler des incohérences nécessitant un nettoyage manuel. | 3 | moyenne
global | Aucun projet historique similaire disponible — le chiffrage est basé sur les heuristiques. À affiner après les premiers ateliers. | 5 | faible