## Synthèse
Chiffrage projet Odoo 19 — Prospect
Module | Statut | UO Brut (j) | Coefficient | UO Ajusté (j) | Justification
Paramètres généraux | Actif | 20 | 1.25 | 25 | Migration complexe : >20k clients depuis Excel manuel + >15k produits avec variantes + harmonisation données Sage/Quadratus. Nettoyage et dédoublonnage nécessaires.
Besoins Comptabilité ? | Actif | 14.5 | 1.2 | 17.4 | Transition depuis 2 ERP (Sage + Quadratus) nécessitant harmonisation plan comptable et analytique. Factur-X + TVA intracommunautaire + personnalisation PDF intermédiaire.
Kits à la vente (produits composés vendus à l'unité sans ordre de fabrication) ? | Actif | 4.5 | 1.2 | 5.4 | >200 kits avec explosion BL et déstockage composants. Configuration avancée nécessitant tests approfondis avec le module stock.
Besoins Achats (commandes fournisseurs, réception) ? | Actif | 5 | 1.1 | 5.5 | Dropshipping + demandes d'achat + multi-fournisseurs avec tarifs Excel à nettoyer. Complexité modérée mais données sources manuelles.
Besoins Ventes (devis, commandes, facturation) ? | Actif | 6 | 1.1 | 6.6 | Configuration standard avec variantes simples (2 attributs, <10 combinaisons). Ajustement mineur pour intégration avec les >200 kits.
Besoins Stocks & Logistique ? | Actif | 11 | 1.2 | 13.2 | Multi-emplacements + putaway + routes MTO/dropshipping + réappro auto. Intégration avec >200 kits nécessitant déstockage composants complexe.
TOTAL |  |  |  | 73.2 | Écart : +20.0% vs brut
Justification globale :
Ajustement +20% justifié par : migration massive de données Excel manuelles (>20k clients), gros volume produits (>15k) avec variantes, >200 kits complexes avec explosion BL, et transition depuis 2 ERP différents (Sage + Quadratus) nécessitant harmonisation des données.

## Détail par ligne
Question | Module | Type UO | Valeur (j) | Détail
Langues requises (interface / documents) | Général | uo_per_item | 0.5 | 1 items × 0.5j = 0.5j
Volume | Général | uo_map | 5 | "> 20 000" → 5.0j
Qualité du format source | Général | uo_map | 1 | "Fichier Excel manuel" → 1.0j
Plusieurs contacts / interlocuteurs par client ? | Général | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Volume | Général | uo_map | 1 | "100–500" → 1.0j
Qualité du format source | Général | uo_map | 1 | "Fichier Excel manuel" → 1.0j
Tarifs d'achat par fournisseur à reprendre ? | Général | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Volume | Général | uo_map | 8 | "> 15 000" → 8.0j
Produits avec variantes à reprendre ? | Général | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Variantes par produit | Général | uo_map | 0.5 | "< 10" → 0.5j
Images produits à importer ? | Général | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Descriptions / fiches techniques à intégrer ? | Général | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Besoins Ventes (devis, commandes, facturation) ? | sale | base_module | 3 | Activation module → 3j
Produits avec variantes (couleur, taille...) ? | sale | uo_map | 1 | "Simples (1–2 attributs)" → 1.0j
Variantes par produit | sale | uo_map | 0.5 | "< 10" → 0.5j
Remises sur lignes de commande ? | sale | uo | 0.25 | Fixe → 0.25j
Suivi des marges ? | sale | uo | 0.25 | Fixe → 0.25j
Relances automatiques des factures impayées ? | sale | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Besoins Achats (commandes fournisseurs, réception) ? | purchase | base_module | 2 | Activation module → 2j
Plusieurs fournisseurs par produit avec tarifs ? | purchase | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Délais d'approvisionnement par fournisseur ? | purchase | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
Demandes d'achat avant génération de la commande ? | purchase | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Dropshipping (livraison directe fournisseur → client) ? | purchase | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Besoins Comptabilité ? | account | base_module | 5 | Activation module → 5j
Plan comptable | account | uo_map | 0.5 | "PCG France standard" → 0.5j
Comptabilité analytique ? | account | uo | 2 | Fixe → 2.0j
Nombre d'axes analytiques | account | uo_map | 1 | "1 axe" → 1.0j
Virements SEPA ? | account | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Régimes de TVA applicables | account | uo_per_item | 1 | 2 items × 0.5j = 1.0j
Factures Factur-X / e-invoicing UE ? | account | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Facture client | account | uo_map | 1 | "Intermédiaire" → 1.0j
Avoir client | account | uo_map | 0.5 | "Standard" → 0.5j
Lettre de relance (par niveau) | account | uo_map | 0.5 | "Standard" → 0.5j
Relevé de compte client | account | uo_map | 1 | "Intermédiaire" → 1.0j
Besoins Stocks & Logistique ? | stock | base_module | 3 | Activation module → 3j
Nombre d'entrepôts | stock | uo_per_unit | 1 | 1 × 1.0j = 1.0j
Multi-emplacements (allées, étagères) ? | stock | uo | 2 | Fixe → 2.0j
Règles de rangement automatique (putaway) ? | stock | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Routes logistiques spécifiques | stock | uo_per_item | 2 | 2 items × 1.0j = 2.0j
Réapprovisionnement automatique (point de commande) ? | stock | uo | 1 | Fixe → 1.0j
Méthode de valorisation | stock | uo_map | 1 | "Coût moyen pondéré (AVCO)" → 1.0j
Kits à la vente (produits composés vendus à l'unité sans ordre de fabrication) ? | kits_vente | base_module | 1 | Activation module → 1j
Nombre de kits distincts (ordre de grandeur) | kits_vente | uo_map | 2 | "> 200" → 2.0j
Explosion des composants sur le bon de livraison ? | kits_vente | uo_map | 1 | "Oui — les composants apparaissent individuellement sur le BL" → 1.0j
Déstockage des composants à la livraison (pas du kit lui-même) ? | kits_vente | uo | 0.5 | Fixe → 0.5j
|  | TOTAL | 61

## Risques
Module | Description | Impact (j) | Probabilité
global | Qualité des données Excel manuelles : >20k clients et tarifs fournisseurs nécessiteront probablement nettoyage/dédoublonnage supplémentaire | 5 | élevée
_general | Harmonisation complexe entre données Sage 50/100/1000 et Quadratus avec structures potentiellement différentes | 3 | moyenne
has_kits_vente | >200 kits avec explosion BL : risque de performance et complexité sous-estimée lors des tests en volume | 2 | moyenne
has_stock | Intégration kits/stock/variantes : matrice incomplète de variantes peut créer des incohérences stock | 2 | faible